## Sheet1
检查项 | 转测试前沟通结果 | 转测试任务书结果 | 开发自验结果 | 实际版本测试结果 | 测试结论 | 责任人
WebUI 版本号（通过AT 命令以及 单板 UI 显示版本号需要一致） |  |  | E5,CPE版本 |  | PASS | 杨晓
转测试沟通会 |  |  | 转测试沟通会是否已经召开 |  | PASS | 杨光
版本变动点描述是否已经提供 |  |  | 版本变动点描述已经提供测试，并且已经放到 Version Configuration Information 目录下 |  | N/A | 杨光
回归问题单均通过 |  |  | 回归问题单均PASS |  | PASS | 杨光
问题单走到测试经理 |  |  | 填写转测试电子流后问题单走到测试经理回归阶段 |  | PASS | 杨光
模块用例测试通过 |  |  | 版本模块用例均自验通过 |  | PASS | 杨晓
代码是否已经打标签 |  |  | 转测试 UI 代码及打包环境是否已经打标签 |  | PASS | 杨光
转测试任务书是否已经正确填写 |  |  | 转测试任务书已经修改通过 |  | PASS | 杨光
预测试报告是否已经填写 |  |  | 预测试报告已经填写，并且预测试报告中无 BLOCK 和 FAIL 项 |  | PASS | 杨晓
严重问题和致命问题是否已经解决 |  |  | 本次版本不遗留严重和致命问题 |  | N/A | 杨杰
问题单解决率是否已经达到 80% |  |  | 本次版本遗留问题单不占问题单总数的20% |  | N/A | 杨杰
安全红线自检通过 |  |  | 安全红线自检通过 |  | PASS | 杨杰
遗留问题列表是否提供 |  |  | 遗留问题是否已经提供，是否已经放到 Version Configuration Information\遗留问题及问题单回归测试报告 目录下 |  | PASS | 杨杰
问题单回归测试报告是否提供 |  |  | 问题单回归测试报告是否已经提供，是否已经放到 Version Configuration Information\遗留问题及问题单回归测试报告 目录下 |  | PASS | 杨杰
IMG 包是否已经提供 |  |  | IMG 包是否已经提供，并且放到Install Package 目录下 |  | N/A | 杨光
一键升级包是否已经提供 |  |  | 一键升级包是否已经提供，并且放到Update 目录下 |  | PASS | 杨光
一键升级包中Auto 以及对应版本号是否正确 |  |  | 打包环境下的AutoRun版本号是否正确 |  | N/A | 杨光